## 业务指标 (2)
2019年抚顺市自然资源局工作实绩考核实施细则
责任部门：抚顺市自然资源局
序号 | 类别 | 指标名称 | 考核标准和计分办法 | 完成时限
1 | 重强抓专项行动工作 | 开展“五矿共治”专项行动，加大非煤矿山综合治理力度 (100) | 2019年关闭2个非煤矿山 | 2019-12-31
|  |  | 2019年关闭2个非煤矿山 | 2019-04-30
|  |  | 2019年关闭2个非煤矿山 | 2019-12-31
|  |  | 完成年度334亩闭坑矿山生态治理土石方整理或人工促进天然更新技术措施 | 2019-12-31
|  |  | 4月30日前，下达年度治理计划 | 2019-04-30
|  |  | 6月30日前，完成闭坑矿山生态治理招投标工作 | 2019-06-30
|  |  | 9月30日前，完成土石方总任务量的50% | 2019-09-30
|  |  | 配合省自然资源厅建立完善矿产资源规划年度实施制度，完成市级规划、县级规划数据库成果，完成2019年度省级矿产资源规划落实情况报告、2019年度市级矿产资源规划实施情况报告、2019年度县级矿产资源规划实施情况报告 | 2019-12-31
|  |  | 3月15日，完成本地区市、县级矿产资源总体规划数据库质量检查工作，并向省自然资源厅提供符合数据库汇交标准的市、县级矿产资源总体规划数据库 | 2019-04-10
|  |  | 11月30日，按照省自然资源厅关于开展第三轮矿产资源规划2019年度实施工作的通知要求，提供2019年度落实省级矿产资源规划情况，制定完成2019年度市级矿产资源规划实施情况报告，并指导有关县（市、区）完成2019年度县级矿产资源规划实施情况报告 | 2019-11-30
2 | 重强抓专项行动工作（政府工作报告） | 完成人工造林14.7万亩，封山育林1万亩，森林抚育10.65万亩 (150) | 完成年度人工造林任务14.7万亩 | 2019-12-31
|  |  | 3月31日前，下达年度人工造林计划 | 2019-04-10
|  |  | 6月30日前，完成人工造林作业施工面积7.9万亩 | 2019-06-30
|  |  | 9月30日前，完成人工造林作业施工面积14.7万亩 | 2019-09-30
|  |  | 11月30日前，完成年度建设任务并完成验收工作 | 2019-11-30
|  |  | 完成年度封山育林任务1万亩 | 2019-12-31
|  |  | 3月31日前，下达年度封山育林计划 | 2019-04-10
|  |  | 6月30日前，完成封山育林作业施工面积0.73万亩 | 2019-06-30
|  |  | 9月30日前，完成封山育林作业施工面积1万亩 | 2019-09-30
|  |  | 11月30日前，完成年度建设任务并完成验收工作 | 2019-11-30
| 重强抓专项行动工作 |  | 完成年度森林抚育任务10.65万亩 | 2019-12-31
|  |  | 4月10日前，下达年度森林抚育计划 | 2019-04-10
|  |  | 6月30日前，完成森林抚育5.4万亩 | 2019-06-30
|  |  | 9月30日前，完成森林抚育8万亩 | 2019-09-30
|  |  | 11月30日前，完成森林抚育任务10.65万亩 | 2019-11-30
3 | 重强抓专项行动工作 | 加快土地等要素市场化步伐，破除各类要素流动壁垒，发展更多优质企业 (60) | 完成全年度批而未供、闲置土地处置任务，盘活存量建设用地，提高全市土地节约集约利用水平，规范土地市场运行 | 2019-12-31
|  |  | 4月30日前完成全市2018年度土地市场动态监测分析，为2019年土地市场监管工作提供参考 | 2019-04-30
|  |  | 6月30日前下达全年度“增存挂钩”任务 | 2019-06-30
|  |  | 11月30日前开展建设用地“供、用”监管工作，对重点县区2019年土地市场供应情况进行实地核查 | 2019-11-30
4 | 重强抓专项行动工作 | 特色经济林和林下经济建设任务 (40) | 全年完成特色经济林和林下经济建设2万亩 | 2019-07-31
2019-07-31
|  |  | 4月30日前，完成特色经济林和林下经济建设0.88万亩 | 2019-04-30
4月30日前，完成特色经济林和林下经济建设0.88万亩
|  |  | 5月31日前，完成特色经济林和林下经济建设1.72万亩 | 2019-05-31
|  |  | 6月30日前，完成特色经济林和林下经济建设1.93万亩 | 2019-06-30
5 | 政府工作报告 | 继续加大松材线虫病防治力度 (60) | 完成2018-2019年度松材线虫疫木除治工作任务35.28万株 | 2019-04-30
|  |  | 完成2019年春季松材线虫病疫情普查工作 | 2019-06-10
|  |  | 完成2019年秋季松材线虫病疫情普查工作 | 2019-10-15
|  |  | 组织部署全市开展2019-2020年度松材线虫病疫木除治工作 | 2019-10-31
6 | 政府工作报告 | 采煤影响区综合复绿850亩，复垦耕地1700亩 (100) | 2019年12月31日前完成复垦工程 | 2019-12-31
|  |  | 复绿工程：4月30日完成项目区内水田灌溉设施的施工、施肥、水稻育苗、翻耕工作 | 2019-04-30
|  |  | 5月30日前完成项目区内水田（水稻）的种植 | 2019-05-30
|  |  | 6月30日完成项目区内旱田（向日葵、谷子、玉米、高梁、蒲公英）的种植；6月30日完成采煤影响区综合复绿850亩 | 2019-06-30
|  |  | 复垦耕地：西舍场土地复垦项目3月底前完成项目前期准备(可研、设计) | 2019-03-31
|  |  | 4月完成项目招标工作 | 2019-04-30
|  |  | 5月份进场施工（抚矿集团配合） | 2019-05-31
7 | 政府工作报告 | 组织编制贵城通道、新城路东延工程规划方案 (40) | 编制完成贵城通道、新城路东延工程规划方案，完成上报市规委会审定工作 | 2019-10-31
|  |  | 4月15日前，组织规划完成贵城通道、新城路东延方案 | 2019-04-15
|  |  | 4月30前，完成规划方案上报市规委会审定工作 | 2019-04-30
|  |  | 5月31日，完成规划蓝图，办理建设工程选址意见书手续 | 2019-05-31
8 | 省对市考核 | 加大永久基本农田保护力度 (60) | 落实耕地保护责任，确保耕地保护数量不减少，质量不降低 | 2019-12-31
|  |  | 市政府与县（区）政府签订《耕地保护责任书》 | 2019-04-30
|  |  | 建成抚顺市永久基本农田监测监管系统 | 2019-06-30
|  |  | 如有重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，依据国家有关法律法规报批，并按要求开展补划 | 2019-11-30
9 | 省对市考核 | 实行房地产市场调控的差异化供地政策，市、县全年住宅计划执行率在70%-150% (60) | 落实房地产用地市场调控，全年住宅计划执行率在70%-150% | 2019-12-31
|  |  | 4月5日前制定住宅用地供地计划 | 2019-04-05
|  |  | 12月15日前，落实房地产用地市场调控，全年住宅计划执行率在70%-150% | 2019-12-15
10 | 重点工作 | 上市挂牌全年40公顷 (40) | 上市挂牌指标15公顷 | 第一季度
|  |  | 上市挂牌指标10公顷 | 第二季度
|  |  | 上市挂牌指标10公顷 | 第三季度
|  |  | 上市挂牌指标5公顷 | 第四季度
11 | 重点工作 | 土地收储全年40公顷 (40) | 土地收储15公顷 | 第一季度
|  |  | 土地收储10公顷 | 第二季度
|  |  | 土地收储10公顷 | 第三季度
|  |  | 土地收储5公顷 | 第四季度
12 | 重点工作 | 完成土地年租金450万元 (40) | 土地年租金50万元 | 第一季度
|  |  | 土地年租金100万元 | 第二季度
|  |  | 土地年租金100万元 | 第三季度
|  |  | 土地年租金200万元 | 第四季度
13 | 重点工作 | 第三次全国国土调查 (70) | 将各县级的国土调查工作成果报省级核查。 | 2019-06-30
14 | 重点工作 | 推进大棚房问题专项清理整治行动 (60) | 完成69个一类问题的整改任务 | 2019-03-31
|  |  | 完成22个二类问题的整改任务 | 2019-03-31
|  |  | 完成320个三类问题的整改任务 | 2019-03-31
15 | 重点工作 | 解决“办证难”问题专项工作 (30) | 组织、协调各区政府及相关单位完成全市38个“办证难”项目小区化解工作。按工作计划未办结的，每个项目扣0.5分。（特殊情况除外） | 2019-12-31
16 | 新增指标 | 单位GDP建设用地使用面积下降率 | 单位GDP建设用地使用面积下降率（以2016年为基数），2019年≧12.23, 2020年≧16